Утвержден

Приказом МБУ «Отдел образования

администрации муниципального района

Миякинский район РБ»

от        октября          №

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по апробации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования  в системе образования Миякинского района на 2010-2011 учебный год

Цели:             подготовка управленческих и педагогических кадров к введению ФГОС нового поколения в муниципальных образовательных        учреждениях района

Определение необходимых изменений в существующей  системе начального образования района.

Создание условий в учреждениях образования для введения стандартов.

Методическое сопровождение модернизации  системы начального образования района в соответствии с требованиями стандарта.

Разработка механизмов реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Установочный семинар | 16.09.2010 г. | Программа апробации | Участники семинара |
| 2 | Семинар – совещание зам. директоров по УВР «Новые государственные стандарты начальной школы как основное направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | 12.10.2010 г. | Место проведения МОБУ СОШ № 1 | Зав. методкабинетом Кадыров Р.А. Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Хабибуллина Л.Х –методист по воспитательной работе |
| 3 | Обучающий семинар для учителей начальных классов «Современный образ выпускника начальной школы: основные требования, актуальные задачи» | 19.10.2010 г. | Место проведения актовый зал заседаний администрации района | Методисты Гизетдинова Р.Р. Жданова С.Д. Байкова Т.А. – руководитель РМО учителей начальных классов МОБУ СОШ № 1 |
| 4 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и введению федерального государственного стандарта начального общего образования на территории муниципального образования Миякинский район РБ | Октябрь 2010 г. | Приказ отдела образования, МОУ | Начальник отдела образования Атангулова С.М. |
| 5 | Размещение на сайте материалов по апробации ФГОС МБУ «Отдел образования администрации муниципального района Миякинский район РБ» начального общего образования федеральный государственный стандарт начального общего образования | Октябрь 2010 г. | протоколы | Директор РЦПИ Фахретдинов Р.Р. |
| 6 | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению федерального государственного стандарта начального общего образования и созданию условий для реализации основной образовательной программы начального общего образования на территории муниципального образования Миякинский район РБ на: Совете МБУ «Отдел образования администрации муниципального района Миякинский район РБ» Совещаниях руководителей ОУ; | 1 квартал, 2 и 3 квартал 2011 года | Решение Совета Экспертные карты | Начальник МБУ ОО Атангулова С.М. Руководители ОУ |
| 7 | Создание и утверждение Координационного Совета (экспертной комиссии) по организации введения федерального государственного стандарта начального общего образования на территории муниципального образования Миякинский район РБ | Октябрь 2010 года | Приказ отдела образования | Начальник МБУ ОО Атангулова С.М. Руководители ОУ |
|  | II. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 8 | Внесение изменений в Программу развития, в Уставы общеобразовательных учреждений | До декабря 2010 г. | Программа развития, уставы ОУ | Шакирова А.К. Директор школы |
| 9 | Разработка новых, корректировка действующих локальных актов, регламентирующих введение ФГОС в МОБУ СОШ (ООШ), НОШ | До декабря 2010 г. | Локальные акты | Директор школы |
| 10 | Дополнительные соглашения к трудовому с педагогическими работниками | До декабря 2010 г. | Трудовые договоры | Директор школы |
| 11 | Обновление должностных инструкции заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, учителей – предметников, воспитателей. | До декабря 2010 г. | Должностные инструкции | Директор школы |
|  | III. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 12 | Разработка основной образовательной программы, включающей: Пояснительную записку, планируемые результаты освоения основной образовательной программы; учебные планы, программу формирования универсальных учебных действий, рабочие программы учебных предметов, курсов, программу духовно-нравственного развития, воспитания, программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, программу коррекционной работы, систему оценки достижения планируемых результатов |  |  | Директор школы, зам директора по УВР, классные руководители |
| 13 | Утверждение перечня учебников и учебных пособий соответствующих ФГОС | октябрь | Приказ | Методист Галимуллина Р.Ш. |
| 14 | Оборудование учебных кабинетов, рекреации для отдыха детей (спальные комнаты), спортивный зал, спортивные площадки, столовая, медицинский кабинет. | До 1 августа 2011 г. | Материально-техническое оборудование | Директор школы |
| 15 | Подготовительная работа ОУ: - разработать и принять систему мер по мотивации родителей и детей по отношению к внеурочной деятельности; - сформировать учебный план; разработать рабочую программу воспитания и социализации школьников; - изучить программу формирования универсальных учебных действий и требования к планируемым результатам; - разработать рабочие программы в рамках стандарта нового поколения по учебным предметам и внеурочной деятельности; - распределить функциональные обязанности между руководством школы и учителями, участвующими в апробации стандарта нового поколения; - обеспечить методическое сопровождение урочной и внеурочной деятельности; - организовать проведение мониторинга результативности работы коллектива школы; - продолжить укрепление и развитие материально-технической базы школы, благоустройство территории для организации досуговой деятельности и расширения двигательной активности учащихся; - улучшить обеспечение медико-психологического сопровождения; - организовать двухразовое горячее питание. | Октябрь-декабрь 2010 г. | Учебные планы, рабочие программы | Администрация школы |
|  | IV. Финансово-материальное обеспечение |  |  |  |
| 16 | Локальные акты, регламентирующие установление заработанной платы работников учреждения | Октябрь 2010 г. | Приказ отдела образования, МОУ | Начальник отдела образования Атангулова С.М. |
|  | VI. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 17 | Повышение квалификации педагогического состава (План-график повышения квалификации) Квалификационные категории | Один раз в пять лет |  | Методкабинет Кадыров Р.А. |
| 18 | Внутришкольное повышение квалификации (научно-методические семинары) | Один раз в пять лет | Протоколы | Администрация школы |
| Апробация ФГОС на базе МОБУ СОШ №1 |  |  |  |  |
| 19 | Создание временных творческих групп по разработке ООП | Октябрь 2010 г. | План работы ООП | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| 20 | Круглый стол для учителей начальных классов и зам. Директоров по УВР «Стандарты. Требования к стандартам» | Декабрь 2010 г. | План работы, протокол | Зав. методкабинетом Кадыров Р.А. Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| 21 | Родительский лекторий «Знакомство со стандартами нового поколения» | В течение года | План работы, протоколы родительских собраний | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| 22 | Входная педагогическая диагностика учащихся 1 классов по определению уровня готовности к обучению (на уровне района) | Октябрь 2010 г. | Аналитический отчет | Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам.директора по УВР, координаторы. |
| 23 | Входная психологическая диагностика учащихся 1 классов по определению уровня готовности к обучению (на уровне района) | Октябрь 2010 г. | Аналитический отчет | Байкова Т.А.- руководитель РМО учителей начальных, классов, Волгина Г.В. – руководитель РМО педагогов – психологов МОБУ СОШ № 1 |
| 24 | Итоговая проверочная работа в 1 классах (на уровне района) | Май 2010 г. | Аналитический отчет | Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам.директора по УВР, координаторы. |
| 25 | Формирование портфолио на каждого учащегося 1 –го класса | В течение года | Портфолио | Учителя начальных классов |
| 26 | Консультативно-тьюторское сопровождение вхождения в ФГОС НОО | В течение года |  | Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам.директора по УВР, координаторы. |
| 27 | Тематические семинары | В течение года |  | Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам.директора по УВР, координаторы. |
| 28 | Проведение экспертизы основной образовательной программы начальной ступени общего образования (на уровне района) | Декабрь 2010 г. | Представление проекта ООП НОО | Зам.директора по УВР, участвующих в апробации |
| 29 | Круглый стол «Проблемы и перспективы перехода на новый ФГОС НОО» | Февраль 2011 г. | Место проведения МОБУ СОШ № 1 |  |
| 30 | Организация внеучебной деятельности в условиях перехода на ФГОС нового поколения в школе. | Апрель 2011 г. | Открытые уроки, мастер-классы, выставка «Методическая копилка» | Зав. методкабинетом Кадыров Р.А. Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| 31 | Подготовка методических материалов (статей) для сборника по апробации ФГОС НОО | Апрель 2011 г. | Статьи, методические разработки » | Зав. методкабинетом Кадыров Р.А. Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| 32 | Выпуск сборника методических материалов (статей) для сборника по апробации ФГОС НОО | Май 2011 г. | Статьи, методические разработки » | Зав. методкабинетом Кадыров Р.А. Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| 33 | Итоговая контрольная работа для учащихся 1 классов (на уровне района) | Март 2011 г. | Аналитический отчет | Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам.директора по УВР, координаторы. |
| 34 | Итоговая проверочная работа для учащихся 1 классов (на уровне района) | Апрель-май 2011 г. | Аналитический отчет | Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам.директора по УВР, координаторы. |
| 35 | Районная методическая конференция «Опыт, проблемы, перспективы перехода на новый ФГОС» при участии профессорско-преподавательского состава СГПА. | Апрель-май 2011 г. | Подготовка докладов | Зав. методкабинетом Кадыров Р.А. Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| 36 | «День открытых дверей» (подведение итогов введения новых ФГОС в ОУ для родителей, воспитателей ДОУ и учителей начальных классов» | Конец апреля 2011 г. | Творческий отчет | Зав. методкабинетом Кадыров Р.А. Жданова С.Д.- методист, курирующий начальные классы Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |